## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
Eixo 02 — Turma 02: Projeto Adoção de Animais
INTEGRANTES
BRENDEO AMORIM MORAIS
CARLOS ALBERTO MORAIS JUNIOR
GUSTAVO DA SILVA NOVAES
HENRIQUE CARVALHO DO CARMO
MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA
PEDRO LOPES RODRIGUES
|  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Etapa #2 | 17 | 17 | BRENDEO AMORIM MORAIS | 0 | Planejado | Adiantado
| Etapa #3 | 70 | 70.5 | #REF! | 4 | Executando | Normal
| Etapa #4 | 23 | 21 | CARLOS ALBERTO MORAIS JUNIOR | 10.5 | Atrasado | Atrasado
| Etapa #5 | 13 | 14 | GUSTAVO DA SILVA NOVAES | 6 | Concluído
| Etapa #6 | 10 | 9 | HENRIQUE CARVALHO DO CARMO | 38
|  |  |  | #REF! | 35

## Planejamento
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
Eixo 02 — Turma 02: Projeto Adoção de Animais
ETAPAS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 19/fev/2024 | 2024-03-10 |  | Concluído
2 | 2024-03-11 | 2024-03-31 |  | Concluído
3 | 01/Abr/2024 | 21/Abr/2024 |  | Concluído
4 | 22/Abr/2024 | 19/Mai/2024 |  | Concluído
5 | 20/Mai/2024 | 2024-06-09 |  | Progresso
6 | 2024-06-10 | 2024-06-23
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído

## Etapa #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-03-11
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-03-12
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-03-13
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-03-14
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-03-15
2024-03-16
Eixo 02 — Turma 02: Projeto Adoção de Animais | [7 empty] | 2024-03-17
2024-03-18
ETAPA #2 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-03-19
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-03-20
1 | 2024-03-15 | REALIZAR AS CORREÇÕES SOLICITADAS NOS ARTEFATOS DA ENTREGA ANTERIOR, SE FOR O CASO; | HENRIQUE CARVALHO DO CARMO | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-03-21
2 | 2024-03-18 | MODELAR A SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO DE CADASTRO DE ANIMAIS (MODELO AS IS) NO PADRÃO BPMN; | GUSTAVO DA SILVA NOVAES | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-03-22
3 | 2024-03-18 | MODELAR A SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO DE CADASTRO DE ANIMAIS (MODELO AS IS) NO PADRÃO BPMN; | HENRIQUE CARVALHO DO CARMO | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-03-23
4 | 2024-03-18 | MODELAR A SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO CADASTRO DE ADOTANTES (MODELO AS IS) NO PADRÃO BPMN; | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-03-23
5 | 2024-03-18 | MODELAR A SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO CADASTRO DE ADOTANTES (MODELO AS IS) NO PADRÃO BPMN; | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-03-24
6 | 2024-03-18 | MODELAR A SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO DE ADOÇÃO (MODELO AS IS) NO PADRÃO BPMN | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 1 | 1
7 | 2024-03-18 | MODELAR A SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO DE ADOÇÃO (MODELO AS IS) NO PADRÃO BPMN | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 1 | 1
8 | 2024-03-18 | MODELAR A PROPOSTA DE SOLUÇÃO FUTURA PARA O PROCESSO DE CADASTRO DE ANIMAIS (MODELO TO BE) NO PADRÃO BPMN; | GUSTAVO DA SILVA NOVAES | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-03-24
9 | 2024-03-18 | MODELAR A PROPOSTA DE SOLUÇÃO FUTURA PARA O PROCESSO DE CADASTRO DE ANIMAIS (MODELO TO BE) NO PADRÃO BPMN; | HENRIQUE CARVALHO DO CARMO | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-03-25
10 | 2024-03-25 | MODELAR A PROPOSTA DE SOLUÇÃO FUTURA PARA O PROCESSO DE CADASTRO DE ADOTANTES (MODELO TO BE) NO PADRÃO BPMN; | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 1 | 1
11 | 2024-03-25 | MODELAR A PROPOSTA DE SOLUÇÃO FUTURA PARA O PROCESSO DE CADASTRO DE ADOTANTES (MODELO TO BE) NO PADRÃO BPMN; | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-03-25
12 | 2024-03-25 | MODELAR A PROPOSTA DE SOLUÇÃO FUTURA PARA O PROCESSO DE ADOÇÃO (MODELO TO BE) NO PADRÃO BPMN | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 1 | 1
13 | 2024-03-25 | MODELAR A PROPOSTA DE SOLUÇÃO FUTURA PARA O PROCESSO DE ADOÇÃO (MODELO TO BE) NO PADRÃO BPMN | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 1 | 1
14 | 2024-03-28 | REVISÃO DE ENTREGA DA ETAPA 02 | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 1 | 1
15 | 2024-03-28 | REVISÃO DE ENTREGA DA ETAPA 02 | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 1 | 1
16 | 2024-03-30 | PLANEJAR AS ATIVIDADES DA PRÓXIMA ETAPA. | CARLOS ALBERTO MORAIS JUNIOR | Concluído | 1 | 2 |  | 2024-03-26
17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-03-27
18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-03-28
19 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-03-29
20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-03-30
21 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-03-31
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 0 | 0
54 |  |  |  |  | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 0 | 0
57 |  |  |  |  | 0 | 0
58 |  |  |  |  | 0 | 0
59 |  |  |  |  | 0 | 0
60 |  |  |  |  | 0 | 0
61 |  |  |  |  | 0 | 0
62 |  |  |  |  | 0 | 0
63 |  |  |  |  | 0 | 0
64 |  |  |  |  | 0 | 0
65 |  |  |  |  | 0 | 0
66 |  |  |  |  | 0 | 0
67 |  |  |  |  | 0 | 0
68 |  |  |  |  | 0 | 0
69 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 17 | 17
|  | 16 |  | 16
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
BRENDEO AMORIM MORAIS |  |  |  |  | 0 | 0
CARLOS ALBERTO MORAIS JUNIOR |  |  |  |  | 1 | 2
GUSTAVO DA SILVA NOVAES |  |  |  |  | 2 | 2
HENRIQUE CARVALHO DO CARMO |  |  |  |  | 4 | 3
MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA |  |  |  |  | 5 | 5
PEDRO LOPES RODRIGUES |  |  |  |  | 5 | 5

## Etapa #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 01/Abr
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 02/Abr
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 03/Abr
Sistemas de Informação | [7 empty] | 04/Abr
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 05/Abr
06/Abr
Eixo 02 — Turma 02: Projeto Adoção de Animais | [7 empty] | 07/Abr
08/Abr
ETAPA #3 | [6 empty] | FEEDBACK | 09/Abr
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 10/Abr
1 | 10/Abr | REALIZAR AS CORREÇÕES SOLICITADAS NOS ARTEFATOS DA ENTREGA ANTERIOR, SE FOR O CASO; | HENRIQUE CARVALHO DO CARMO | Concluído | 1 | 1 |  | 11/Abr
2 | 11/Abr | MODELAR, NA FERRAMENTA DRAW.IO, O MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) ASSOCIADO AO PROCESSO DE NEGÓCIO (MODELO TO-BE) - PROCESSO CADASTRAR ANIMAIS | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 1 |  | 12/Abr
3 | 11/Abr | MODELAR, NA FERRAMENTA DRAW.IO, O MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) ASSOCIADO AO PROCESSO DE NEGÓCIO (MODELO TO-BE) - PROCESSO CADASTRAR ANIMAIS | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 1 |  | 13/Abr
4 | 11/Abr | MODELAR, NA FERRAMENTA DRAW.IO, O MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) ASSOCIADO AO PROCESSO DE NEGÓCIO (MODELO TO-BE) - PROCESSO CADASTRAR ADOTANTE | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 1 |  | 14/Abr
5 | 11/Abr | MODELAR, NA FERRAMENTA DRAW.IO, O MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) ASSOCIADO AO PROCESSO DE NEGÓCIO (MODELO TO-BE) - PROCESSO CADASTRAR ADOTANTE | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 1 |  | 15/Abr
6 | 11/Abr | MODELAR, NA FERRAMENTA DRAW.IO, O MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) ASSOCIADO AO PROCESSO DE NEGÓCIO (MODELO TO-BE) - PROCESSO ADOÇÃO | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 1 |  | 16/Abr
7 | 11/Abr | MODELAR, NA FERRAMENTA DRAW.IO, O MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) ASSOCIADO AO PROCESSO DE NEGÓCIO (MODELO TO-BE) - PROCESSO ADOÇÃO | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 1 |  | 17/Abr
8 | 08/Abr | ATUALIZAR A SEÇÃO 4.1. DIAGRAMA DE ENTIDADES E RELACIONAMENTOS (DER), DO DOCUMENTO DO PROJETO, COM A IMAGEM DO MODELO CRIADO PARA O PROCESSO CADASTRAR ANIMAIS | GUSTAVO DA SILVA NOVAES | Concluído | 1 | 0.5 |  | 18/Abr
9 | 08/Abr | ATUALIZAR A SEÇÃO 4.1. DIAGRAMA DE ENTIDADES E RELACIONAMENTOS (DER), DO DOCUMENTO DO PROJETO, COM A IMAGEM DO MODELO CRIADO PARA O PROCESSO CADASTRAR ADOTANTES | GUSTAVO DA SILVA NOVAES | Concluído | 1 | 0.5 |  | 19/Abr
10 | 08/Abr | ATUALIZAR A SEÇÃO 4.1. DIAGRAMA DE ENTIDADES E RELACIONAMENTOS (DER), DO DOCUMENTO DO PROJETO, COM A IMAGEM DO MODELO CRIADO PARA O PROCESSO ADOÇÃO | GUSTAVO DA SILVA NOVAES | Concluído | 1 | 0.5 |  | 20/Abr
11 | 11/Abr | FAZER O MAPEAMENTO, EMPREGANDO A FERRAMENTA DRAW.IO, DO DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) PARA O MODELO RELACIONAL DE BANCO DE DADOS - APENAS UM MODELO RELACIONAL PARA TODOS OS PROCESSOS | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 2 |  | 21/Abr
12 | 11/Abr | FAZER O MAPEAMENTO, EMPREGANDO A FERRAMENTA DRAW.IO, DO DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) PARA O MODELO RELACIONAL DE BANCO DE DADOS - APENAS UM MODELO RELACIONAL PARA TODOS OS PROCESSOS | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 2
13 | 11/Abr | PREENCHER A SEÇÃO 4.3. MODELO RELACIONAL, DO DOCUMENTO DO PROJETO, COM A IMAGEM DO MODELO CRIADO NO PASSO ACIMA | HENRIQUE CARVALHO DO CARMO | Concluído | 1 | 1
14 | 11/Abr | CRIAR, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS CLASSES ASSOCIADAS AO PROCESSO CADASTRAR ANIMAIS E SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 2
15 | 11/Abr | CRIAR, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS CLASSES ASSOCIADAS AO PROCESSO CADASTRAR ANIMAIS E SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 2
16 | 11/Abr | CRIAR, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS CLASSES ASSOCIADAS AO PROCESSO CADASTRAR ADOTANTES E SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 2
17 | 11/Abr | CRIAR, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS CLASSES ASSOCIADAS AO PROCESSO CADASTRAR ADOTANTES E SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 2
18 | 11/Abr | CRIAR, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS CLASSES ASSOCIADAS AO PROCESSO ADOÇÃO E SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 2
19 | 11/Abr | CRIAR, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS CLASSES ASSOCIADAS AO PROCESSO ADOÇÃO E SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 2
20 | 11/Abr | INDENTIFICAR, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS PROPRIEDADES (CAMPOS E ATRIBUTOS) DO PROCESSO CADASTRAR ANIMAIS | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 3
21 | 11/Abr | INDENTIFICAR, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS PROPRIEDADES (CAMPOS E ATRIBUTOS) DO PROCESSO CADASTRAR ANIMAIS | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 3
22 | 11/Abr | INDENTIFICAR, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS PROPRIEDADES (CAMPOS E ATRIBUTOS) DO PROCESSO CADASTRAR ADOTANTES | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 3
23 | 11/Abr | INDENTIFICAR, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS PROPRIEDADES (CAMPOS E ATRIBUTOS) DO PROCESSO CADASTRAR ADOTANTES | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 3
24 | 11/Abr | INDENTIFICAR, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS PROPRIEDADES (CAMPOS E ATRIBUTOS) DO PROCESSO ADOÇÃO | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 3
25 | 11/Abr | INDENTIFICAR, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS PROPRIEDADES (CAMPOS E ATRIBUTOS) DO PROCESSO ADOÇÃO | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 3
26 | 11/Abr | IDENTIFICAR, NA FERRAMENTA SUDLE ONE, AS PROPRIEDADES (CAMPOS E ATRIBUTOS) DAS ATIVIDADES QUE COMPÕEM O PROCESSO DE CADASTRAR ANIMAIS | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 3
27 | 11/Abr | IDENTIFICAR, NA FERRAMENTA SUDLE ONE, AS PROPRIEDADES (CAMPOS E ATRIBUTOS) DAS ATIVIDADES QUE COMPÕEM O PROCESSO DE CADASTRAR ANIMAIS | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 3
28 | 11/Abr | IDENTIFICAR, NA FERRAMENTA SUDLE ONE, AS PROPRIEDADES (CAMPOS E ATRIBUTOS) DAS ATIVIDADES QUE COMPÕEM O PROCESSO DE CADASTRAR ADOTANTE | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 3
29 | 11/Abr | IDENTIFICAR, NA FERRAMENTA SUDLE ONE, AS PROPRIEDADES (CAMPOS E ATRIBUTOS) DAS ATIVIDADES QUE COMPÕEM O PROCESSO DE CADASTRAR ADOTANTE | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 3
30 | 11/Abr | IDENTIFICAR, NA FERRAMENTA SUDLE ONE, AS PROPRIEDADES (CAMPOS E ATRIBUTOS) DAS ATIVIDADES QUE COMPÕEM O PROCESSO ADOÇÃO | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 3
31 | 11/Abr | IDENTIFICAR, NA FERRAMENTA SUDLE ONE, AS PROPRIEDADES (CAMPOS E ATRIBUTOS) DAS ATIVIDADES QUE COMPÕEM O PROCESSO ADOÇÃO | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 3
32 | 18/Abr | GRAVAR UM VÍDEO APRESENTANDO, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS CLASSES CRIADAS, AS PROPRIEDADES SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES - PROCESSO CADASTRAR ANIMAIS | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 2
33 | 18/Abr | GRAVAR UM VÍDEO APRESENTANDO, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS CLASSES CRIADAS, AS PROPRIEDADES SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES - PROCESSO CADASTRAR ADOTANTES | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 2
34 | 18/Abr | GRAVAR UM VÍDEO APRESENTANDO, NA FERRAMENTA SYDLE ONE, AS CLASSES CRIADAS, AS PROPRIEDADES SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES - PROCESSO ADOÇÃO | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 2
35 | 11/Abr | DESCREVER AS POSSIBILIDADES E IMPACTOS NA SOLUÇÃO PROPOSTA CASO FOSSE FEITA A OPÇÃO DE SE EMPREGAR UM BANCO DE DADOS NoSQL | GUSTAVO DA SILVA NOVAES | Concluído | 2 | 2
36 | 19/Abr | REVISÃO ENTREGA ETAPA 03 | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 0
37 | 19/Abr | REVISÃO ENTREGA ETAPA 03 | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 2 | 0
38 | 20/Abr | PLANEJAR AS ATIVIDADES DA PRÓXIMA ETAPA; | CARLOS ALBERTO MORAIS JUNIOR | Concluído | 1 | 1
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 70 | 70.5
|  | 38 |  | 38
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
BRENDEO AMORIM MORAIS |  |  |  |  | 0 | 0
CARLOS ALBERTO MORAIS JUNIOR |  |  |  |  | 1 | 1
GUSTAVO DA SILVA NOVAES |  |  |  |  | 5 | 3.5
HENRIQUE CARVALHO DO CARMO |  |  |  |  | 2 | 2
MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA |  |  |  |  | 28 | 26
PEDRO LOPES RODRIGUES |  |  |  |  | 22 | 20

## Etapa #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 22/04/2024
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 23/04/2024
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 24/04/2024
Sistemas de Informação | [7 empty] | 25/04/2024
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 26/04/2024
27/04/2024
Eixo 02 — Turma 02: Projeto Adoção de Animais | [7 empty] | 28/04/2024
29/04/2024
ETAPA #4 | [6 empty] | FEEDBACK | 30/04/2024
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-01-05
1 | 2024-05-03 | REALIZAR AS CORREÇÕES SOLICITADAS NOS ARTEFATOS ENTREGUES ANTERIORMENTE | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-02-05
2 | 2024-09-05 | CRIAR PAPÉIS ASSOCIADOS AOS PROCESSOS; RELACIONÁ-LOS A USUÁRIOS OU GRUPOS JÁ CADASTRADOS ANTERIORMENTE; INDICAR AS PERMISSÕES, NOS PROCESSOS, ATRIBUÍDAS A CADA PAPEL; ASSOCIAR OS PAPÉIS ÀS RAIAS DO MODELO. | CARLOS ALBERTO MORAIS JUNIOR | Concluído | 2 | 0 |  | 2024-05-03
3 | 18/05/2024 | PROGRAMAR SCRIPTS NECESSÁRIOS À AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS. — PROCESSO CADASTRAR ANIMAL | Gustavo da Silva Novaes | Concluído | 3 | 2 | Consegui fazer apenas a parte inicial. Ocorreu um erro logo no início e não consegui resolver. | 2024-05-04
4 | 2024-05-04 | PROGRAMAR SCRIPTS NECESSÁRIOS À AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS. — PROCESSO CADASTRAR ADOTANTE | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 4 | 8 | Não consegui persistir os dados, mesmo seguindo todos os passos do material de apoio não funcionou | 2024-05-05
5 | 18/05/2024 | PROGRAMAR SCRIPTS NECESSÁRIOS À AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS. — PROCESSO ADOÇÃO | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 4 | 5 |  | 2024-06-05
6 | 18/05/2024 | GRAVAR UM VÍDEO APRESENTANDO A EXECUÇÃO DE PELO MENOS DUAS INSTÂNCIAS DO PROCESSO CADASTRAR ANIMAL; | Gustavo da Silva Novaes | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-05-07
| 18/05/2024 | GRAVAR UM VÍDEO APRESENTANDO A EXECUÇÃO DE PELO MENOS DUAS INSTÂNCIAS DO PROCESSO CADASTRAR ADOTANTE; | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-08-05
8 | 18/05/2024 | GRAVAR UM VÍDEO APRESENTANDO A EXECUÇÃO DE PELO MENOS DUAS INSTÂNCIAS DO PROCESSO ADOÇÃO; | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-09-05
9 | 2024-05-07 | ESBOÇAR PELO MENOS TRÊS CONSULTAS COM SQL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES INFORMACIONAIS DOS USUÁRIOS DOS PROCESSOS MODELADOS E DOCUMENTÁ-LAS. | PEDRO LOPES RODRIGUES | Concluído | 4 | 1 |  | 2024-10-05
10 | 18/05/2024 | PLANEJAR AS ATIVIDADES DA PRÓXIMA ETAPA. | CARLOS ALBERTO MORAIS JUNIOR | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-11-05
12 | [7 empty] | 2024-12-05
13 | [7 empty] | 13/05/2024
14 | [7 empty] | 14/05/2024
15 | [7 empty] | 15/05/2024
16 | [7 empty] | 16/05/2024
17 | [7 empty] | 17/05/2024
18 | [7 empty] | 18/05/2024
19 | [7 empty] | 19/05/2024
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
|  |  |  | Total: | 23 | 21
|  | 10 |  | 10
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
BRENDEO AMORIM MORAIS |  |  |  |  | 0 | 0
CARLOS ALBERTO MORAIS JUNIOR |  |  |  |  | 3 | 1
GUSTAVO DA SILVA NOVAES |  |  |  |  | 4 | 3
HENRIQUE CARVALHO DO CARMO |  |  |  |  | 0 | 0
MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA |  |  |  |  | 7 | 7
PEDRO LOPES RODRIGUES |  |  |  |  | 9 | 10

## Etapa #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 20/Mai/2024
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 21/Mai/2024
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 22/Mai/2024
Sistemas de Informação | [7 empty] | 23/Mai/2024
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 24/Mai/2024
25/Mai/2024
Eixo 02 — Turma 02: Projeto Adoção de Animais | [7 empty] | 26/Mai/2024
27/Mai/2024
ETAPA #5 | [6 empty] | FEEDBACK | 28/Mai/2024
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 29/Mai/2024
1 | 2024-06-01 | REALIZAR AS CORREÇÕES SOLICITADAS NOS ARTEFATOS ENTREGUES ANTERIORMENTE, SE FOR O CASO; | Gustavo da Silva Novaes | Concluído | 1 | 1 | Não houve correções dos artefatos anteriores realizadas. | 30/Mai/2024
2 | 2024-06-05 | ESCOLHER E DESCREVER OS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO DE NEGÓCIO; | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 2 |  | 31/Mai/2024
3 | 2024-06-01 | DESENVOLVER RELATÓRIOS PARA A ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROCESSO ADOÇÃO; | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 3 | 4 |  | 2024-06-01
4 | 2024-06-05 | DESENVOLVER RELATÓRIOS PARA A ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROCESSO CADASTRAR ANIMAL; | CARLOS ALBERTO MORAIS JUNIOR | Concluído | 2 | 2 |  | 2024-06-02
5 | 2024-06-05 | DESENVOLVER RELATÓRIOS PARA A ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROCESSO CADASTRAR ADOTANTE; | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 2 |  | 2024-06-03
6 | 2024-06-02 | AVALIAR A QUALIDADE E VIABILIDADE DO SOFTWARE PRODUZIDO; | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-06-04
7 | 2024-06-06 | ELABORAR UMA PRÉVIA DA APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA E UM ESBOÇO DE UM ROTEIRO DE VÍDEO MOSTRANDO OS PRINCIPAIS ASPECTOS DO PROJETO DESENVOLVIDO; | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-06-05
8 | 2024-06-06 | PLANEJAR AS ATIVIDADES DA PRÓXIMA ETAPA. | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-06-06
9 | [7 empty] | 2024-06-07
10 | [7 empty] | 2024-06-08
11 | [7 empty] | 2024-06-09
12
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 13 | 14
|  | 8 |  | 8
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
BRENDEO AMORIM MORAIS |  |  |  |  | 0 | 0
CARLOS ALBERTO MORAIS JUNIOR |  |  |  |  | 1 | 0
GUSTAVO DA SILVA NOVAES |  |  |  |  | 2 | 2
HENRIQUE CARVALHO DO CARMO |  |  |  |  | 1 | 1
MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA |  |  |  |  | 10 | 0
PEDRO LOPES RODRIGUES |  |  |  |  | 0 | 0

## Etapa #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-06-10
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-06-11
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-06-12
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-06-13
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-06-14
2024-06-15
Eixo 02 — Turma 02: Projeto Adoção de Animais | [7 empty] | 2024-06-16
2024-06-17
ETAPA #6 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-06-18
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-06-19
1 | 2024-06-11 | REALIZAR AS CORREÇÕES SOLICITADAS NOS ARTEFATOS ANTERIORES | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 0 |  | 2024-06-20
2 | 2024-06-14 | PREENCHER A SEÇÃO 07 DO DOCUMENTO WORD COM UM RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS COM A MELHORIA DOS PROCESSOS | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 2 |  | 2024-06-21
3 | 2024-06-11 | ELABORAR UMA APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO EM SLIDES CONTENDO TODOS OS ITENS TRABALHADOS AO LONGO DO PROJETO | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 3 |  | 2024-06-22
4 | 2024-06-20 | GRAVAR UM VÍDEO MOSTRANDO O PROJETO E DEMONSTRANDO AS FUNCIONALIDADES DESENVOLVIDAS | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 2 |  | 2024-06-23
5 | 2024-06-20 | DISPONIBILIZAR O MATERIAL NO GITHUB, INCLUINDO DIAGRAMAS, RELATÓRIOS, IMAGENS ETC | MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA | Concluído | 2 | 2
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 10 | 9
|  | 5 |  | 5
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
BRENDEO AMORIM MORAIS |  |  |  |  | 0 | 0
MARTHA BEATRIZ SIQUEIRA DA SILVA |  |  |  |  | 10 | 0
CARLOS ALBERTO MORAIS JUNIOR |  |  |  |  | 0 | 0
GUSTAVO DA SILVA NOVAES |  |  |  |  | 0 | 0
HENRIQUE CARVALHO DO CARMO |  |  |  |  | 0 | 0
PEDRO LOPES RODRIGUES |  |  |  |  | 0 | 0